# GerbKntr1

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### АДМИНИСТРАЦИИ

### СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**от 29.12.2018 г. № 162**

о внесении изменений в постановление Администрации Слободского сельского поселения от 14.11.2016 №179 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность автомобильных дорогна территории Слободского сельского поселения на 2017-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, ст. 179 Бюджетного кодекса РФ,  Уставом Слободского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлениюАдминистрации Слободского сельского поселения от 14.11.2016 №179 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность автомобильных дорогна территории Слободского сельского поселения на 2017-2022 годы»изложить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования (опубликования) согласно ст. 38 Устава Слободского сельского поселения.

Глава поселения М.А. Аракчеева

**Приложение**

**к постановлению Администрации**

**Слободского сельского поселения**

**от 14.11.2016 г. №179**

**(в ред. от 29.12.2018 г. № 162)**

#### ***Муниципальная целевая программа "Сохранность автомобильных дорог*** ***на территории***

#### ***Слободского сельского поселения на 2017-2022 годы»***

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование программы* | *Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог* *на территории Слободского сельского поселения на 2017-2022 годы»* - далее Программа |
| *Основание разработки программы* | *- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,* *- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,**- Постановление Администрации поселения от 26. 10. 2010 № 29* ***«****Об утверждении Перечня автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Слободского сельского поселения»,* *- Требования ГОСТ Р 50697-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».* |
| *Муниципальный заказчик программы* | *Администрация Слободского сельского поселения* |
| *Муниципальный заказчик – координатор**Программы* | *Администрация Слободского сельского поселения* |
| *Основные разработчики программы* | *Администрация Слободского сельского поселения* *Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в целях улучшения состояния дорог и жизнеобеспечения населения Слободского сельского поселения* |
| *Цель (и) и задачи программы* |
| *Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации**программы* | *Протяженность дорог, на которых планируется выполнить**Ремонт – 10,164 км,*  *в т. ч.:* *2017 год – 5,26 км;*  *2018 – 2,318 км;* *2019 – 2,933 км,**2020 – 1,100 км,**2021 – 0,360 км,**2022 - 0,900 км* |
| *Сроки (этапы) реализации программы* | *До 31 декабря 2022 года* |  |  |  |
| *Объемы и источники финансирования программы* |  |  |  |
| ***Источники******финансирования*** |  | ***Объем финансирования, тыс. руб., в том числе по годам*** |
| ***Всего*** | ***2017г*** | ***2018г*** | ***2019г*** | ***2020г.*** | ***2021г.*** | ***2022г.*** |
| **1** | **2** | **3** | **3** | **4** |  |  |  |
| *Областной бюджет**Бюджет УМР**Местный бюджет**ИТОГО* | *7331,47**5444,5**3722,45**16498,42* | *2189,8**229,8**1860,7* *4280,3* | *5141,67**1394,41**1388,93* *7925,01* | *0,0**1047,0* *418,0* *1465,0* | *0,0**954,0**48,0**1002,0* | *0,0**954,0**48,0**1002,0* | *0,0**954,0**48,0**1002,0* |
| *Ожидаемые конечные результаты реализации программы* | *Повышение безопасности дорожного движения и уровня благоустроенности дорог в границах Слободского сельского поселения, увеличение количества элементов обустройства автомобильных дорог, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями.**Заместитель Главы Аракчеева Марина Анатольевна, 5-67-34, Заместитель Главы по финансовым вопросам Соколов Алексей Владимирович, 5-00-82.* |
| *Ответственные лица для контактов* |

# Раздел 1.

#  Анализ современного состояния автомобильных дорог

# Слободского сельского поселения

 Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в границах Слободского сельского поселения составляет 132,932 км,

в том числе:

с твёрдым покрытием – 22,2км

грунтовых дорог –110,732 км.

Средняя ширина проезжей части дорог 1 категории составляет 10м, 2 категории – 7,5м, 3 категории – 7м, 4 категории – 6м.

Стремительный рост количества единиц автотранспорта, в т.ч. большая доля большегрузных автомобилей, способствующих более интенсивному износу дорожного полотна; наращивание объёмов автомобильных перевозок, в том числе транзитных, отсутствие окружной дороги, изношенность дорожных покрытий осложняют транспортную ситуацию в городе. На сегодняшний день дороги не соответствует типам и параметрам современных нагрузок, в результате чего покрытие автодорог и мостов интенсивно разрушается. Требуется усиление конструкций дорожной одежды существующих автомобильных дорог для обеспечения соответствия современным нагрузкам автотранспортных средств.

Изменение в 2001 году налогового законодательства (ликвидация системы дорожных фондов) оказало влияние на уменьшение доли расходов как бюджета Ярославской области на дорожное хозяйство, так и сказалось на уменьшении доли финансирования из местного бюджета.

Постоянный «недоремонт» и ограниченное финансирование с каждым годом увеличивают протяженность изношенных автомобильных дорог. В результате разрушение дорожных конструкций идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений на них во многом зависит и от нормативного круглогодичного содержания, что содержит в себе комплекс мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния. Выполнение необходимых установленных сезонных нормативов работ, позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям, стандартам, обеспечивающем безопасность дорожного движения.

Недостаточные объемы ремонта и содержания автомобильных дорог не только отрицательно влияют на технико-эксплуатационные показатели дорог, но и увеличивают транспортные издержки в экономике, ограничивают транспортную доступность городских и сельских территорий, тем самым усугубляя положение в социальной сфере, вызывая недовольство населения отсутствием комфортной среды проживания, несвоевременным оказанием срочной и профилактической медицинской помощи, нерегулярным движением школьных автобусов, рейсовых маршрутов.

С 01 января 2012 года вступил в силу Закон Ярославской области от 30.06.2011 № 22-з «О дорожном фонде Ярославской области». Средства дорожного фонда значительно превысили расходы бюджета на дорожную деятельность за последние десять лет. Это позволяет расширить объемы выполняемых работ, обеспечить удовлетворение накопившихся потребностей дорожной отрасли путем планомерного целевого подхода к отбору объектов ремонта, повысить качество и долговечность конструкций за счет внедрения новых технологий и применения современной дорожной техники. В сложившейся на сегодняшний момент ситуации в сфере дорожного хозяйства основным направлением дорожной деятельности является сохранение существующей сети автомобильных дорог, улучшение её транспортно-эксплуатационных показателей, соответствующих действующим нормативам.

Расширились возможности подхода к подбору мероприятий программы. Потребности дорожного хозяйства увязаны с развитием агропромышленного комплекса, туризмом, социальными и экономическими программами, обеспечением безопасности движения школьных и рейсовых маршрутов. Но основным критерием для выбора остается социальная составляющая – обеспечение круглогодичной транспортной доступности территорий и возможности получения населением социальных услуг.

К числу наиболее значимых социальных последствий реализации Программы относятся:

- сокращение числа погибших и раненых в ДТП;

- сокращение расходов на ремонт транспортных средств;

- повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий;

- содействие обслуживанию новых транспортных связей, освоению территории и ресурсов;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

# Раздел 2.

# Цели и задачи Программы

Основная цель Программы – организация ремонта автомобильных дорог общего пользования в целях их улучшения в УМР и жизнеобеспечения населения.

Задачи Программы:

1. Развитие и совершенствование муниципальных автомобильных дорог общего пользования в границах УМР. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог УМР и повышение безопасности движения.

2. Обеспечение надлежащего содержания существующей улично-дорожной сети УМР.

3. Улучшение пропускной способности дорог и экологической ситуации по УМР.

 4. Повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий.

# Раздел 3.

#  План мероприятий Программы. Показатели, характеризующие результаты программы

# План мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Разделы программы*** | ***Место выполнения******работ*** | ***Объемы работ*** | ***Стоимость работ, тыс. руб.*** | ***Источник*** ***финансирования*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| ***2017 год*** |
| *1* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт а/дороги «Полушкино с а/д Углич- Ярославль» Слободское сельское поселение* | *326м* | *510,5* | *Субсидия из бюджета Ярославской области- 485,0 тыс. руб.**Бюджет УМР- 25,5 тыс. руб.* |
| *2* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт дороги в д. Грибаново Слободское сельское пос.* | *278м* | *266,00* | *Субсидия из бюджета Ярославской области- 190,0 тыс. руб.**Бюджет Слободского сельского поселения- 76,0 тыс. руб.* |
| *3* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт участка а/дороги «Грибаново-Курениново-Архангельское с а/д Углич-Ярославль»**Слободское сельское поселение* | *2500м* | *340,00* | *Субсидия из бюджета Ярославской области- 323,0 тыс. руб.**Бюджет УМР – 17,0тыс. руб.* |
| *4* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт автодороги «Баскачи с а/д «Углич-Рыбинск» Слободское сельское поселение* | *1400м* | *247,00* | *Субсидия из бюджета Ярославской области – 235,0 тыс. руб.**Бюджет УМР – 12,0тыс. руб.* |
| *5* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт а/дороги Покровское-Патрикеево в Слободском СП д. Патрикеево Слободское сельское поселение**Кредиторская задолженность* | *154м* | *488,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской области- 488,0 тыс. руб.* |
|  *6* | *Ремонт дорожного полотна* | *с. Чурьяково, д.76**Слободское* *сельское поселение**Кредиторская задолженность* | *300м* | *361,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской области - 361,0 тыс. руб.* |
|  *7* | *Ремонт дорожного полотна* | *пос. Зеленая Роща, д.12,13,15*Кредиторская задолженность д.15 | *300м* | *24,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской области - 24,0 тыс. руб.* |
|  *8* | *Очистка от снега, подсыпка псс, исправление профиля* | *Содержание а/дорог**Слободского сельского поселения* | *132,932* | *2043,8* | *Субсидия из бюджета Ярославской области - 0 тыс. руб.**Бюджет Слободского сельского поселения – 794,0 тыс. руб.* |
|  *9* | ***ИТОГО:*** |  | *132,932* | ***4280,3*** |  |
|  |  |  ***2018 год*** |  |  |  |
| *10* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт участка а/дороги «Гвоздево- Петрово- Ураково»,* *Слободское с.п.* | *755м* | *1159,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской области- 1104,0 тыс. руб.**Бюджет УМР – 55,0тыс. руб.* |
| *11* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт участка а/дороги «Грибаново-Курениново-Архангельское с а/д Углич-Ярославль»**Слободское сельское поселение* | *1100м* | *695,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской области- 662,0 тыс. руб.**Бюджет УМР – 33,0тыс. руб.* |
| *12* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт а/дороги «Палы с а/д Углич – Ярославль» Слободское с.п.* | *60м* | *300,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской области- 286,0 тыс. руб.**Бюджет УМР – 14,0тыс. руб.* |
| *13* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт участка автодороги "Бородино - Тараканово - Спасское - Новоселка" с автодороги "Клементьево - Ямышовка" Слободское с.п.* | *2400м* | *1000,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской области- 944,0 тыс. руб.**Бюджет УМР – 56,0тыс. руб.* |
| *14* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт а/дороги «Лопатино с а/д Никольское –Вороново»,**Слободское с. п.* | *240м* | *530,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской области- 505,0 тыс. руб.**Бюджет УМР – 25,0тыс. руб.* |
| *15* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт участка автодороги в д. Кривцово* | *80м* | *231,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской области – 220,0 тыс. руб.**Бюджет Слободского с.п. – 11,0 тыс. руб.* |
| *16* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт участка ул. Центральная в с. Клементьево, Слободское с.п.* | *120м* | *300,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской области – 286,0 тыс. руб.**Бюджет Слободского с.п. – 14,0 тыс. руб.* |
| *17* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт участка автодороги в д. Нестерово**Слободское с.п.* | *100м* | *250,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской области – 238,0 тыс. руб.**Бюджет Слободского с.п. – 12,0 тыс. руб.* |
|  *18* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт участка ул. Центральная в с. Покровское**Слободское с.п.* | *150м* | *959,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской области – 909,0 тыс. руб.**Бюджет Слободского с.п. – 50,0 тыс. руб* |
| *19* | *Очистка от снега,* *подсыпка псс, исправление профиля* | *Содержание а/дорог**Слободского сельского**поселения* | *132,932* | *2501,01* | *Субсидия из бюджета Ярославской области – 0 тыс.руб.;**Бюджет Слободского сельского поселения – 1326,0 тыс.руб.* |
|  | ***ИТОГО*** |  | ***132,932*** | ***7925,01*** |  |
|  ***2019 год*** |
| *15* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт а/дороги «Модявино с а/д Углич- Рыбинск- М.Мельничное»**Слободское с.п.,пгс* | *1500м* | *0,0* |  |
|  | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт а/дороги в д.Селиваново, пгс**Слободское с.п.* | *250м* |  |  |
| *16* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт ул.Молодёжная в с.Покровское, асф**Слободское с.п.* | *168м* | *0,0* |  |
| *17* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт а/дороги «Гвоздево- Петрово- Ураково»,пгс,* *Слободское с.п.* | *1688м* | *0,0* |  |
|  *18* | *Очистка от снега, подсыпка псс, исправление профиля* | *Содержание дорог Слободского сельского поселения* | *132,932* | *1465,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской области- 0 тыс. руб.**Бюджет Слободского сельского поселения- 1465,0 тыс. руб.* |
|  | ***ИТОГО*** |  | ***132,932*** | ***1465,0*** |  |
| ***2020 год*** |
| *19* | *Ремонт дорожного полотна*  | *Ремонт улиц с.Чурьяково,асф,**Слободское с.п.* | *1000м* | *0,0* |  |
| *20* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт автодороги «Жары с а/д Никольское- Хомерово»,пгс,**Слободское с.п.* | *100м* | *0,0* |  |
| *21* | *Очистка от снега, подсыпка псс, исправление профиля*  | *Содержание дорог Слободского сельского поселения* | *132,932* | *1002,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской области-0 тыс. руб.**Бюджет Слободского сельского поселения- 1002,0 тыс. руб.* |
|  | ***ИТОГО*** |  | ***132,932*** | ***1002,0*** |  |
| ***2021г*** |
| *26* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт а/дороги в пос.Зелёная роща, асф Слободское сельское поселение* | *150м* | *0,0* |  |
| *27* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт а/дороги**«Хомерово с а/д Никольское- Хомерово»,пгс,* *Слободское с.п.* | *210м* | *0,0* | *.* |
| *30* | *Очистка от снега, подсыпка псс, исправление профиля*  | *Содержание дорог Слободского сельского поселения* | *132,932* | *1002,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской области- 0 тыс. руб.**Бюджет Слободского сельского поселения- 1002,0 тыс. руб.* |
|  | ***ИТОГО*** |  | ***132,932*** | ***1002,0*** |  |
| ***2022 год*** |
| *31* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт участка а/дороги**«Грибаново- Пудово- Криушино», пгс,* *Слободское**сельское поселение* | *400м* | *0,0* |  |
| *32* | *Ремонт дорожного полотна* | *Ремонт улиц в с.Никольское, асф**Слободское с.п.* | *500м* | *0,0* |  |
| *35* | *Очистка от снега, подсыпка псс, исправление профиля*  | *Содержание дорог* *Слободского сельского поселения* | *132,932* | *1002,0* | *Субсидия из бюджета Ярославской обл.- 0т. руб**Бюджет Слободского СП-1002,0 т. руб* |
|  | ***ИТОГО*** |  | ***132,932*** | ***1002,0*** |  |

# 3.2. Система программных мероприятий

В рамках Программы предполагается повысить безопасность дорожного движения и уровня благоустроенности Слободского сельского поселения, увеличение количества элементов обустройства автомобильных дорог, оборудованных в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

Мероприятия предусматривают:

1. Ремонт существующих автомобильных дорог, предусматривающий восстановление или улучшение эксплуатационных качеств дорог.
2. Ремонт сетей ливневой канализации.
3. Строительство и реконструкция остановочных пунктов.
4. Устройство искусственных неровностей на дорогах.
5. Установка недостающих дорожных знаков.

# 3.3. Социально-экономический эффект Программы

В результате реализации Программы предполагается отремонтировать 10,164 км.

К числу наиболее значимых социальных последствий реализации Программы относятся:

 - повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций;

- сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях;

 - сокращение расходов на ремонт транспортных средств;

- снижение издержек транспортных услуг для населения.

# Раздел 4.

# Механизм реализации Программы

Программа реализуется за счет средств областного бюджета, бюджета поселения. Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление Программой осуществляет Администрация Слободского сельского поселения – распорядитель бюджетных средств.

Исполнителями мероприятий, предусмотренных Программой, являются специализированные предприятия, или индивидуальные предприниматели, имеющие необходимые лицензии, соответствующий персонал. Взаимодействие между заказчиком и указанными исполнителями осуществляется путём заключения договоров и муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуществляет Заместитель Главы Администрации поселения.

Ежеквартально и по окончании финансового года заместитель Главы Администрации поселения проводит совещание по подведению итогов исполнения мероприятий и представляет в Муниципальный Совет Слободского сельского поселения отчёт с предложениями по корректировке Программы.