# GerbKntr1

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### АДМИНИСТРАЦИИ

### СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**от 24.05.2019 № 108**

О внесении изменений в постановление

Администрации Слободского сельского поселения

от 24.03.2017 № 25 «Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

в Слободском сельском поселении на 2017 – 2030 годы»

Во исполнение Федерального закона от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь Уставом Слободского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Слободского сельского поселения от 24.03.2017 № 25 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Слободском сельском поселении на 2017 – 2030 годы»:

1.1. абзац 2 раздела 5 «Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Слободском сельском поселении на 2017 – 2030 годы» изложить в новой редакции:

**«**Соисполнителями «дорожной карты» являются подведомственные учреждения Администрации Слободского сельского поселения, обладающие правом юридического лица:

- АССП – Администрация Слободского сельского поселения;

- МУ «КБС» - МУ «Комбытсервис» Слободского сельского поселения.».;

1.2. раздел 6 «Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Слободском сельском поселении на 2017 – 2030 годы» изложить в новой редакции:

**«6. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Ед. измере-ния | Годы реализации | | | | | | | Органы исполнительной власти области, ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2020 – 2025 годы | 2025 – 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный вес введенных с 1 января 2017 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | АССП. |
| 2. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после  1 января 2017 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | АССП, МУ «КБС». |
| 3. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | процент | 12,5 | 14 | 25 | 35 | 50 | 80 | 100 | АССП, МУ «КБС». |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | процент | 37,5 | 43,5 | 50,0 | 56,0 | 62,5 | 68,5 | 75,0 | АССП, МУ «КБС». |
| 5. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощиот общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | АССП, МУ «КБС». |
| 6. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ярославской области, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процент | - | 22,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 100 | 100 | АССП, МУ «КБС». |
| 7. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, от общего количества таких объектов | процент | 12,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | АССП, МУ «КБС». |
| 8. | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций | процент | - | - | - | - | - | - | - | АССП, МУ «КБС» |
| 9. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | процент | 4,3 | 7,2 | 10,6 | 14,1 | 17,1 | 20,0 | 40,0 | АССП, МУ «КБС» |
| 10. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | 10,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 100 | 100,0 | АССП, МУ «КБС» |

**6. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей**

**доступности для инвалидов объектов и услуг**

| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | |
| * 1. Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов | Федеральный закон  № 419-ФЗ | АССП | до  01.07.2017 | административные регламенты приведены в соответствие с нормами Федерального закона №419-ФЗ |
| * 1. Определение перечня муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих приведению в соответствие с положениями Федерального закона от №419-ФЗ | Федеральный закон  № 419-ФЗ | АССП | 01.07.2017 год | сформирован перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих приведению в соответствие с положениями Федерального закона № 419-ФЗ |
| * 1. Принятие распорядительных актов организаций Слободского сельского поселения, в соответствие с которыми на работников организаций возложены обязанности оказания инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Федеральный закон  № 419-ФЗ | АССП, МУ «КБС». | 2017 год | определены работники организаций, в должностные инструкции которых входят обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | |
| 2.1. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения актуализированного уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других МГН | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №627,  постановление Правительства области  от 27.01.2012 № 22-п «О паспортизации объектов социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» | АССП, МУ «КБС» | 2017 год,  далее ежегодно | актуализирована информация о доступности всех объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| 2.2. Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в том числе: приспособление входных групп приспособление лифтов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств, приобретение санитарно-гигиенического оборудования, оборудование зданий информационными средствами - тактильными и речевыми | постановление Правительства ЯО от 05.03.2015 № 226-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Государственные и муниципальные услуги Ярославской области" на 2015 - 2019 годы»  постановление Правительства ЯО от 24.06.2014 № 594-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы»  Приказ УК от 29.12.2014 №74  «Об утверждении ВЦП «Сохранение и развитие культуры УМР» на 2015-2017 годы».  постановление Правительства ЯО от 28.05.2014 № 496-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области" на 2014 - 2022 годы»  постановление Правительства ЯО от 30.05.2014 №529-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Информационное общество в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы»  постановление АУМР от 08.08.2013 № 1262 «Развитие физической культуры и спорта в УМР на 2013-2017 годы»  постановление Правительства ЯО от 30.05.2014 № 530-п  «О государственной программе Ярославской области "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы»  постановление АУМР от 06.04.2015 №650  «Об утверждении МЦП «Молодежь» на 2015-2017 годы»  постановление АУМР от 21.05.2014 №860 «Об утверждении МЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования УМР на 2014-2016 годы»  постановление Правительства ЯО от 30.05.2014 № 524-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы»  постановление Правительства ЯО от 04.06.2014 № 539-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы»  ВЦП «Социальная поддержка населения Угличского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной приказом заместителя Главы Администрации района – начальником управления от 30.12.2014 № 39, с изменениями от 30.09.2015г | АССП, МУ «КБС» | 2017 – 2030 годы | обеспечен доступ инвалидов всех категорий к местам предоставления услуг в сфере труда и социальной защиты, социального обслуживания, образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта, молодежной политики, транспортной инфраструктуры, условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам путем проведения капитального ремонта и реконструкции, оборудования объектов социальной сферы |
| 2.3. Установка звуковых светофоров в местах приоритетных для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения на дорогах муниципального значения | постановление Правительства ЯО от 28.05.2014 № 496-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области" на 2014 - 2022 годы» | МУ «КБС» | 2018 – 2030 годы | обеспечено дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации |
| 2.4. Содействие доступности объектов туризма для инвалидов и других МГН, в том числе на предмет оборудования объектов туризма приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, поручнями, платформами, лифтами) | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | МУ «КБС» | 2018 – 2030 годы | обеспечены условия объектов доступности инфраструктуры туризма для инвалидов |
| 2.5. Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах | Постановление Правительства ЯО от 24.06.2014 № 594-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы» | МУ «КБС» | 2017 – 2022 годы | обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, на объектах культуры и искусства |
| 2.6. Адаптация официального портала органов местного самоуправления для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, его техническое сопровождение | Федеральный закон  № 419-ФЗ | АССП | 2018 год | официальный портал органов государственной власти Ярославской области адаптирован для пользователей с ограниченными возможностями здоровья |
| **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | |
| 3.1. Организация обучения и инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Федеральный закон  № 419-ФЗ | АССП, МУ «КБС» | 2017 – 2030 годы | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам |
| 3.2. Обеспечение перевода муниципальных услуг на предоставление в электронной форме в соответствии с Планом перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований области, учреждениями Ярославской области и муниципальными учреждениями | постановление Правительства области  от 11.05.2012 № 421-п  «Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг и признании утратившим силу постановления Правительства области от 18.04.2011 № 268-п», постановление Правительства области  № 226-п | АССП | 2017 – 2020 годы | обеспечена возможность предоставления государственных услуг в электронной форме |
| 3.3. Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий при совместном участии инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | постановление Правительства ЯО от 24.06.2014 № 594-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы»  Приказ УК от 29.12.2014 №74  «Об утверждении ВЦП «Сохранение и развитие культуры УМР» на 2015-2017 годы».  постановление Правительства ЯО от 30.05.2014 № 530-п  «О государственной программе Ярославской области "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы»  постановление АУМР от 08.08.2013 № 1262 «Развитие физической культуры и спорта в УМР на 2013-2017 годы»  постановление Правительства ЯО от 30.05.2014 № 524-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы»  постановление АУМР от 06.04.2015 №650  «Об утверждении МЦП «Молодежь» на 2015-2017 годы»  постановление АУМР от 21.05.2014 №860 «Об утверждении МЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования УМР на 2014-2016 годы»  постановление Правительства ЯО от 04.06.2014 № 539-п  «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы» | МУ «КБС» | 2017 – 2030 годы | увеличено количество участников мероприятий из числа инвалидов, принимающих участие в мероприятиях различной направленности |

**Список используемых сокращений:**

- АССП – Администрация Слободского сельского поселения;

- МУ «КБС» - МУ «Комбытсервис» Слободского сельского поселения.».

1. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Слободского сельского поселения М.А. Аракчеева